说		明		书		摘		要

本发明涉及桥梁工程施工技术领域，公开了一种悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法：将钢主梁节段吊装并纵向连接成连续钢梁骨架，铺设预制混凝土桥面板并形成湿接缝；将吊索节段与湿接缝分别编号，并划分吊索区湿接缝与非吊索区湿接缝；第一阶段先浇筑预设跨中区段的非吊索区湿接缝，再按编号分批次、对称且跳仓浇筑其余非吊索区湿接缝；待湿接缝混凝土达到预设强度后，第二阶段按编号对称、分批次浇筑吊索区湿接缝，形成组合截面。该方法可在不设置外部等效配重的条件下改善主缆施工线形控制，并减轻吊点过早形成组合约束带来的不利受力影响。

摘  要  附  图

权		利		要		求		书

- 1.一种悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1、将钢主梁节段依次吊装至悬索桥主缆的吊索上，并纵向连接成连续钢梁骨架；将预制混凝土桥面板铺设于所述连续钢梁骨架的顶面，相邻所述预制混凝土桥面板之间形成湿接缝；

S2、沿纵桥向，以主缆跨中为基准，将相邻两根吊索之间的区段依次作为吊索节段并编号：位于所述跨中左侧的吊索节段依次编号为L1、L2直至Ln，编号增大的方向朝向左侧索塔；位于所述跨中右侧的吊索节段依次编号为R1、R2直至Rn，编号增大的方向朝向右侧索塔；n为跨中一侧吊索节段的数量；将编号相同的左侧吊索节段与右侧吊索节段作为对称节段对；沿纵桥向将各所述湿接缝依次编号为J1、J2直至Jp，p为湿接缝的总数；将位于吊索中心线两侧预设范围内的湿接缝作为吊索区湿接缝，将其余湿接缝作为非吊索区湿接缝；将编号为J1至Jp的各湿接缝按其纵向位置分别归属至编号为L1至Ln或R1至Rn的相应吊索节段；

S3、基于所述吊索节段的编号、所述湿接缝的编号及所述对称节段对，分批次进行第一阶段浇筑：将以跨中为中心、由编号连续的对称节段对组成并对称延伸的区段作为预设跨中区段，先浇筑所述预设跨中区段内各吊索节段所归属的非吊索区湿接缝；再由跨中向两侧索塔对称且跳仓浇筑其余非吊索区湿接缝；每一浇筑批次同步浇筑同一对称节段对中尚未浇筑的非吊索区湿接缝；所述跳仓是指：本批次所选取对称节段对的吊索节段编号与上一浇筑批次所浇筑对称节段对的吊索节段编号之差的绝对值不小于2；

S4、在所述第一阶段的湿接缝混凝土达到预设强度的情况下，开始第二阶段浇筑：由跨中向两侧索塔分多个浇筑批次对称浇筑各吊索节段所归属的吊索区湿接缝，每一浇筑批次同步浇筑同一对称节段对中尚未浇筑的吊索区湿接缝，直至全部已编号的湿接缝浇筑完成。

- 2.根据权利要求1所述的悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法，其特征在于，所述S3中先浇筑预设跨中区段内各吊索节段所归属的非吊索区湿接缝包括以下步骤：

S31、以主缆跨中为起点，按吊索节段编号由小到大，向两侧索塔方向对称选取尚未浇筑的、分别归属同一对称节段对的非吊索区湿接缝，在浇筑前获得初始主缆水平张力H₀；

S32、浇筑所述选取的湿接缝，获得浇筑后的当前主缆水平张力H₁；

S33、判断(H₁−H₀)/H₀是否小于或等于15%，若是，则继续按吊索节段编号由小到大对称选取尚未浇筑的非吊索区湿接缝，并重复S32至S33；若否，则判定所述预设跨中区段浇筑完成，并进入再由跨中向两侧索塔逐批次、对称且跳仓浇筑其余非吊索区湿接缝的步骤。

- 3.根据权利要求1所述的悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法，其特征在于，所述S3中由跨中向两侧索塔对称且跳仓浇筑其余非吊索区湿接缝包括以下步骤：

S34、每一浇筑批次开始前，获取主缆跨中相对湿接缝浇筑前标高的当前竖向位移δ，向下为正；

S35、获得各吊索节段单位浇筑荷载对跨中竖向位移的影响系数ηₖ,ₘ，所述影响系数ηₖ,ₘ与δ同向为正，针对尚未浇筑的各对称节段对k，按δₖ＝δ＋Σₘ(Vₖ,ₘ·ηₖ,ₘ)计算预估跨中竖向位移δₖ，其中Vₖ,ₘ为对称节段对k中第m个吊索节段所归属湿接缝的计划浇筑方量；

S36、在尚未浇筑、且吊索节段编号与上一浇筑批次所浇筑对称节段对的吊索节段编号之差的绝对值不小于2的各对称节段对中，选取使δₖ最接近0的对称节段对作为本批次浇筑对象，并同步浇筑该对称节段对中尚未浇筑的非吊索区湿接缝。

- 4.根据权利要求1所述的悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法，其特征在于，所述第二阶段在主缆线形达到预设指标后进行；所述预设指标为：所述第一阶段连续三个浇筑批次中，每一批次结束后的跨中竖向位移变化量Δv均满足|Δv|≤3mm，且每一批次结束后的索塔塔顶纵向位移变化量均≤5mm。

- 5.根据权利要求1所述的悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法，其特征在于，在浇筑所述第二阶段最末一批次前，复测主缆跨中、1/4跨和3/4跨的标高，得到各测点的实测标高，并计算各测点实测标高与该测点当前施工阶段目标标高之差Δhq，其中q为测点编号；

取各测点中绝对值最大的Δhq作为控制偏差Δh；判断是否满足Δh>10mm，若是，则增大所述最末一批次的计划浇筑方量以加载下压主缆；判断是否满足Δh<−10mm，若是，则减小所述最末一批次的计划浇筑方量以减载抑制下沉。

- 6.根据权利要求1所述的悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法，其特征在于，还包括步骤：

沿所述主缆纵向布设多个竖向位移监测点；

每完成一个浇筑批次，采集各所述竖向位移监测点在当前施工阶段的累积竖向位移；

按W_env＝max(Δᵢ)−min(Δᵢ)计算主缆变形包络线宽度W_env，其中Δᵢ为第i个所述竖向位移监测点在当前批次完成后的累积竖向位移，i＝1,2,…,n′，n′为所述竖向位移监测点的总数；

判断所述W_env是否超过预设阈值，若是，则将累积竖向位移最大或最小的监测点作为变形极值测点，下一个浇筑批次先浇筑沿桥纵向与所述变形极值测点相邻、且浇筑后使所述W_env减小的尚未浇筑的已编号吊索节段所归属湿接缝，和/或下调该批次的浇筑方量。

- 7.根据权利要求6所述的悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法，其特征在于，所述预设阈值为L/10000，L为所述主缆跨度；在所述W_env大于所述预设阈值的前提下，下调后的浇筑方量V按下式计算，且不小于设计方量的预设比例：

V＝V₀·(L/10000)/W_env

其中，V₀为该吊索节段所归属湿接缝的原计划设计方量。

8.根据权利要求1所述的悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法，其特征在于，所述湿接缝混凝土的强度等级不低于所述预制混凝土桥面板的强度等级。

9.根据权利要求1所述的悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法，其特征在于，所述预设范围为吊索中心线两侧各1.25m。

10.根据权利要求1所述的悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法，其特征在于，所述第一阶段分为10-12个批次完成，每一批次的浇筑方量与设计方量之差的绝对值不超过设计方量的5%。

说		明		书

一种悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法

技术领域

本发明涉及桥梁工程施工技术领域，具体涉及一种悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法。

背景技术

在大跨径悬索桥建设中，钢混组合梁因刚度、经济性与抗风性能较均衡而被广泛采用。对于山区峡谷、运输通道受限的桥位，桥面板湿接缝常需在已架设的钢主梁上完成原位浇筑，浇筑荷载通过钢主梁、吊索传至主缆，施工荷载作用于主缆—吊索—加劲梁组成的柔性体系。

目前，该类组合梁常见施工路线主要有两类。一类是在运输和吊装条件允许时，工厂内完成钢梁与混凝土板叠合后，再以大节段整体吊装上桥；另一类是在运输受限时，先架设钢主梁并铺设预制桥面板，再在桥上现浇湿接缝形成组合截面。为控制湿接缝浇筑阶段的主缆线形，现场还普遍配合等效配重工艺，即在拟浇筑位置预先设置预置水箱、砂袋等配重，并在混凝土浇筑过程中同步卸载。

然而，上述做法在大跨径悬索桥原位湿接缝施工中仍存在突出不足。一方面，湿接缝混凝土自重分批作用于几何非线性显著的柔性缆索体系，若仅按常规连续推进或经验次序浇筑，主缆线形易出现较大波动，并可能在已硬化接缝区诱发不利应力，影响成桥线形与混凝土抗裂性能；另一方面，依赖等效配重维持线形时，需要另行组织配重材料的转运、堆放与同步卸载，施工组织复杂、费用高，高空配重作业安全风险大，且配重工序与浇筑节奏相互牵制，拖慢工期。

鉴于此，有必要提出一种悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法以解决或至少缓解上述缺陷。

发明内容

本发明的目的在于提供一种悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法，以解决现有技术中悬索桥钢混组合梁桥上原位湿接缝浇筑时，难以在不依赖等效配重的前提下有效控制主缆施工线形并改善湿接缝受力状态的问题。

为解决上述问题，本发明提供一种悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法，包括以下步骤：

S1、将钢主梁节段依次吊装至悬索桥主缆的吊索上，并纵向连接成连续钢梁骨架；将预制混凝土桥面板铺设于所述连续钢梁骨架的顶面，相邻所述预制混凝土桥面板之间形成湿接缝；

S2、沿纵桥向，以主缆跨中为基准，将相邻两根吊索之间的区段依次作为吊索节段并编号：位于所述跨中左侧的吊索节段依次编号为L1、L2直至Ln，编号增大的方向朝向左侧索塔；位于所述跨中右侧的吊索节段依次编号为R1、R2直至Rn，编号增大的方向朝向右侧索塔；n为跨中一侧吊索节段的数量；将编号相同的左侧吊索节段与右侧吊索节段作为对称节段对；沿纵桥向将各所述湿接缝依次编号为J1、J2直至Jp，p为湿接缝的总数；将位于吊索中心线两侧预设范围内的湿接缝作为吊索区湿接缝，将其余湿接缝作为非吊索区湿接缝；将编号为J1至Jp的各湿接缝按其纵向位置分别归属至编号为L1至Ln或R1至Rn的相应吊索节段；

S3、基于所述吊索节段的编号、所述湿接缝的编号及所述对称节段对，分批次进行第一阶段浇筑：将以跨中为中心、由编号连续的对称节段对组成并对称延伸的区段作为预设跨中区段，先浇筑所述预设跨中区段内各吊索节段所归属的非吊索区湿接缝；再由跨中向两侧索塔对称且跳仓浇筑其余非吊索区湿接缝；每一浇筑批次同步浇筑同一对称节段对中尚未浇筑的非吊索区湿接缝；所述跳仓是指：本批次所选取对称节段对的吊索节段编号与上一浇筑批次所浇筑对称节段对的吊索节段编号之差的绝对值不小于2；

S4、在所述第一阶段的湿接缝混凝土达到预设强度的情况下，开始第二阶段浇筑：由跨中向两侧索塔分多个浇筑批次对称浇筑各吊索节段所归属的吊索区湿接缝，每一浇筑批次同步浇筑同一对称节段对中尚未浇筑的吊索区湿接缝，直至全部已编号的湿接缝浇筑完成。

进一步地，所述S3中先浇筑预设跨中区段内各吊索节段所归属的非吊索区湿接缝包括以下步骤：

S31、以主缆跨中为起点，按吊索节段编号由小到大，向两侧索塔方向对称选取尚未浇筑的、分别归属同一对称节段对的非吊索区湿接缝，在浇筑前获得初始主缆水平张力H₀；

S32、浇筑所述选取的湿接缝，获得浇筑后的当前主缆水平张力H₁；

S33、判断(H₁−H₀)/H₀是否小于或等于15%，若是，则继续按吊索节段编号由小到大对称选取尚未浇筑的非吊索区湿接缝，并重复S32至S33；若否，则判定所述预设跨中区段浇筑完成，并进入再由跨中向两侧索塔逐批次、对称且跳仓浇筑其余非吊索区湿接缝的步骤。

进一步地，所述S3中由跨中向两侧索塔对称且跳仓浇筑其余非吊索区湿接缝时，按照以下步骤进行：

S34、每一浇筑批次开始前，获取主缆跨中相对湿接缝浇筑前标高的当前竖向位移δ，向下为正；

S35、获得各吊索节段单位浇筑荷载对跨中竖向位移的影响系数ηₖ,ₘ，所述影响系数ηₖ,ₘ与δ同向为正，针对尚未浇筑的各对称节段对k，按δₖ＝δ＋Σₘ(Vₖ,ₘ·ηₖ,ₘ)计算预估跨中竖向位移δₖ，其中Vₖ,ₘ为对称节段对k中第m个吊索节段所归属湿接缝的计划浇筑方量；

S36、在尚未浇筑、且吊索节段编号与上一浇筑批次所浇筑对称节段对的吊索节段编号之差的绝对值不小于2的各对称节段对中，选取使δₖ最接近0的对称节段对作为本批次浇筑对象，并同步浇筑该对称节段对中尚未浇筑的非吊索区湿接缝。

进一步地，所述预设范围为吊索中心线两侧各1.25m。

进一步地，所述第一阶段分为10-12个批次完成，每一批次的浇筑方量与设计方量之差的绝对值不超过设计方量的5%。

进一步地，所述第二阶段在主缆线形达到预设指标后进行；所述预设指标为：所述第一阶段连续三个浇筑批次中，每一批次结束后的跨中竖向位移变化量Δv均满足|Δv|≤3mm，且每一批次结束后的索塔塔顶纵向位移变化量均≤5mm。

进一步地，在浇筑所述第二阶段最末一批次之前，复测主缆跨中、1/4跨和3/4跨的标高，得到各测点的实测标高，并计算各测点实测标高与该测点当前施工阶段目标标高之差Δhq，其中q为测点编号；取各测点中绝对值最大的Δhq作为控制偏差Δh；判断是否满足Δh>10mm，若是，则增大所述最末一批次的计划浇筑方量以加载下压主缆；判断是否满足Δh<−10mm，若是，则减小所述最末一批次的计划浇筑方量以减载抑制下沉。

进一步地，还包括步骤：

沿所述主缆纵向布设多个竖向位移监测点；

每完成一个浇筑批次，采集各所述竖向位移监测点在当前施工阶段的累积竖向位移；

按W_env＝max(Δᵢ)−min(Δᵢ)计算主缆变形包络线宽度W_env，其中Δᵢ为第i个所述竖向位移监测点在当前批次完成后的累积竖向位移，i＝1,2,…,n′，n′为所述竖向位移监测点的总数；

判断所述W_env是否超过预设阈值，若是，则将累积竖向位移最大或最小的监测点作为变形极值测点，下一个浇筑批次先浇筑沿桥纵向与所述变形极值测点相邻、且浇筑后使所述W_env减小的尚未浇筑的已编号吊索节段所归属湿接缝，和/或下调该批次的浇筑方量。

进一步地，所述预设阈值为L/10000，L为所述主缆跨度；在所述W_env大于所述预设阈值的前提下，下调后的浇筑方量V按下式计算，且不小于设计方量的预设比例：

V＝V₀·(L/10000)/W_env

其中，V₀为该吊索节段所归属湿接缝的原计划设计方量。

进一步地，所述湿接缝混凝土的强度等级不低于所述预制混凝土桥面板的强度等级。

与现有技术相比，本发明的有益效果在于：通过将吊索节段与湿接缝分别编号，并将湿接缝划分为吊索区湿接缝与非吊索区湿接缝，在第一阶段先浇筑预设跨中区段的非吊索区湿接缝、再按对称节段对编号分批次、对称且跳仓浇筑其余非吊索区湿接缝，待湿接缝混凝土达到预设强度后，再于第二阶段按编号对称、分批次浇筑吊索区湿接缝以形成组合截面，能够在不设置外部等效配重的条件下，借助分区、分阶段及按编号组织的跳仓浇筑次序对主缆几何刚度与变形进行调控，从而改善施工期主缆线形控制效果，并减轻吊点部位过早形成组合约束所带来的不利受力影响。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

图1为本发明悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法的整体流程图。

具体实施方式

应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

需要说明，本发明实施例中所有方向性指示（诸如上、下、左、右、前、后……）仅用于解释在某一特定姿态（如附图所述）下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

另外，在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本发明要求的保护范围之内。

在本实施例中，如图1所示，一种悬索桥钢混组合梁原位叠合浇筑施工方法，包括以下步骤：

S1、将钢主梁节段依次吊装至悬索桥主缆的吊索上，并纵向连接成连续钢梁骨架；将预制混凝土桥面板铺设于所述连续钢梁骨架的顶面，相邻所述预制混凝土桥面板之间形成湿接缝；

S2、沿纵桥向，以主缆跨中为基准，将相邻两根吊索之间的区段依次作为吊索节段并编号：位于所述跨中左侧的吊索节段依次编号为L1、L2直至Ln，编号增大的方向朝向左侧索塔；位于所述跨中右侧的吊索节段依次编号为R1、R2直至Rn，编号增大的方向朝向右侧索塔；n为跨中一侧吊索节段的数量；将编号相同的左侧吊索节段与右侧吊索节段作为对称节段对；沿纵桥向将各所述湿接缝依次编号为J1、J2直至Jp，p为湿接缝的总数；将位于吊索中心线两侧预设范围内的湿接缝作为吊索区湿接缝，将其余湿接缝作为非吊索区湿接缝；将编号为J1至Jp的各湿接缝按其纵向位置分别归属至编号为L1至Ln或R1至Rn的相应吊索节段；

S3、基于所述吊索节段的编号、所述湿接缝的编号及所述对称节段对，分批次进行第一阶段浇筑：将以跨中为中心、由编号连续的对称节段对组成并对称延伸的区段作为预设跨中区段，先浇筑所述预设跨中区段内各吊索节段所归属的非吊索区湿接缝；再由跨中向两侧索塔对称且跳仓浇筑其余非吊索区湿接缝；每一浇筑批次同步浇筑同一对称节段对中尚未浇筑的非吊索区湿接缝；所述跳仓是指：本批次所选取对称节段对的吊索节段编号与上一浇筑批次所浇筑对称节段对的吊索节段编号之差的绝对值不小于2；

S4、在所述第一阶段的湿接缝混凝土达到预设强度的情况下，开始第二阶段浇筑：由跨中向两侧索塔分多个浇筑批次对称浇筑各吊索节段所归属的吊索区湿接缝，每一浇筑批次同步浇筑同一对称节段对中尚未浇筑的吊索区湿接缝，直至全部已编号的湿接缝浇筑完成并形成组合截面。

如图1所示，本实施例中，所述连续钢梁骨架是指钢主梁节段吊装就位并完成纵向连接后、尚未与预制混凝土桥面板通过湿接缝形成组合作用的连续钢结构体系；该阶段钢梁以裸梁或准裸梁状态承担后续桥面板及湿接缝施工荷载。所述湿接缝是指相邻预制混凝土桥面板之间预留并待现浇充填的接缝区域，用于使预制板与钢梁经抗剪连接件协同工作。所述吊索节段是指相邻两根吊索之间的桥纵向区段。沿纵桥向以主缆跨中为基准对吊索节段编号：跨中左侧依次编号为L1、L2直至Ln，编号增大的方向朝向左侧索塔；跨中右侧依次编号为R1、R2直至Rn，编号增大的方向朝向右侧索塔；n为跨中一侧吊索节段的数量。编号相同的Lk与Rk构成对称节段对，同一浇筑批次同步浇筑该对称节段对。沿纵桥向将各湿接缝依次编号为J1、J2直至Jp，p为湿接缝总数；各湿接缝按其纵向位置归属至相应编号的吊索节段。所述吊索区湿接缝是指位于吊索中心线两侧预设范围内、对应吊点附近的湿接缝区段；所述非吊索区湿接缝是指除吊索区湿接缝以外的其余湿接缝区段。所述预设范围用于界定吊点附近需滞后浇筑的接缝宽度，其具体取值可按工程设计确定。所述预设跨中区段是指以主缆跨中为中心、由编号连续的对称节段对组成并对称延伸、用于优先浇筑以提升主缆水平张力并建立初始几何刚度基准的区段。所述分批次浇筑是指每一浇筑批次对应一个对称节段对编号，仅浇筑该对中本阶段应浇且尚未浇筑的湿接缝。所述对称浇筑是指同一批次同步浇筑编号相同的左侧吊索节段与右侧吊索节段所归属的相应湿接缝。所述跳仓是指本批次所选取对称节段对的吊索节段编号与上一浇筑批次所浇筑对称节段对的吊索节段编号之差的绝对值不小于2，从而沿纵桥向至少间隔一个吊索节段，避免相邻区段同步硬化；该约束相对于上一浇筑批次而非全部已浇筑节段，以便在后续批次回填被跳过的编号。所述预设强度是指第一阶段湿接缝混凝土达到可进入第二阶段浇筑所要求的强度控制值，例如达到设计强度的预设比例。所述组合截面是指湿接缝硬化并与钢梁、预制桥面板通过抗剪连接件协同工作后形成的钢—混凝土共同受力截面。

为便于理解本实施例的力学背景，对本实施例中涉及的主缆几何刚度作进一步说明：悬索桥主缆抵抗竖向变形的能力主要由张力维持的几何刚度提供。在忽略弹性伸长的简化关系下，跨中竖向位移随竖向荷载增大而增大，但随主缆水平张力增大而减小；换言之，主缆几何刚度与水平张力成正比、与跨度成反比。因此，在湿接缝浇筑过程中，随着混凝土重量逐次施加，主缆水平张力阶梯式增大，几何刚度同步提升，后续同量级荷载引起的竖向变形增量将被抑制。本实施例正是利用这一荷载增加，张力提升，刚度增大，后续变形抑制的演化过程，在不设置外部等效配重的条件下组织浇筑次序。

具体而言，本实施例以大跨径钢混组合梁悬索桥桥上原位叠合施工为实施背景。以主跨约800 m量级的双塔单跨钢混组合梁悬索桥为例，加劲梁采用钢—混凝土组合梁截面，混凝土桥面板通常占主梁重量的一半以上；施工路径为钢梁架设，预制板铺设，湿接缝现浇，组合截面形成。钢主梁节段经缆索吊等设备依次吊装至主缆吊索上，完成节段间纵向连接后形成连续钢梁骨架。其后将预制混凝土桥面板铺设于钢梁顶面。此阶段桥面板主要作为荷载作用于钢梁，尚未与钢梁形成组合截面，从而降低单次吊装重量，并为后续湿接缝浇筑次序调控预留空间。相邻预制板之间形成湿接缝，作为后续现浇结合的关键部位。

在浇筑前，将全桥湿接缝划分为吊索区湿接缝与非吊索区湿接缝。吊索区对应吊点附近区段，若过早浇筑并硬化，易在吊点形成局部刚度硬点，把主缆变形以附加弯矩形式传入加劲梁与桥面板，不利已硬化接缝及桥面板抗裂；故将其预留至后期闭合，使吊点附近在较长时段内仍保持钢梁相对柔性的抗弯状态，便于主缆线形调整过程中释放附加曲率与弯矩。非吊索区则用于在组合约束尚未在吊点全面形成前，先行施加可控荷载并调整主缆张力与线形。

第一阶段仅浇筑非吊索区湿接缝，且不依赖水箱、砂袋等外部等效配重。先浇筑预设跨中区段内各已编号吊索节段所归属的非吊索区湿接缝，跨中加载使主缆产生可控下沉的同时提升水平张力。依托工程尺度的分析与监测表明，跨中非吊点区湿接缝优先浇筑完成后，主缆水平张力较浇筑前可提升，几何刚度相应同步提升，从而使后续加载引起的竖向位移响应减小，为后续两端浇筑建立更高的刚度基准。随后由跨中向两侧索塔按对称节段对编号分批次、对称、跳仓推进其余非吊索区浇筑：对称用于保持左右平衡、抑制塔偏与线形偏斜，体现为同一批次同步浇筑Lk与Rk；分批次用于使荷载增加、张力提升、后续变形抑制的过程按编号阶梯推进；跳仓用于避免连续区段同步硬化造成局部刚度突变和变形集中，并将荷载效应分散到多个施工段，其编号规则为：本批次对称节段对编号k与上一浇筑批次编号之差的绝对值不小于2。例如，上一批次浇筑L5、R5所归属的非吊索区湿接缝后，本批次不得选取编号为4或6的对称节段对，可选取编号为3、7等满足该差值条件且尚未浇筑的对称节段对。两端区域加载时，可利用主缆变形影响线沿跨径正负交替的“波浪特性”：两端加载可在跨中产生约反向隆起效应，对前期跨中下沉形成补偿，使主缆线形向目标状态回归。由此，第一阶段形成跨中优先建立刚度，两端按编号对称跳仓对消变形的自平衡过程。

当判断第一阶段湿接缝混凝土已达到预设强度后，进入第二阶段，由跨中向两侧索塔对称、逐批次浇筑吊索区湿接缝。此时主缆线形已在前序自平衡过程中趋于稳定，再闭合吊点区接缝，有利于在接近目标线形的状态下完成组合约束，实现低应力锁定，减轻吊点硬约束过早介入带来的不利应力。待全桥湿接缝浇筑完成并硬化后，钢梁与预制桥面板形成组合截面，完成体系转换，后续二期恒载由组合截面共同承担。

在一个可选的实施方式中，湿接缝可采用早强高性能混凝土或超高性能混凝土（UHPC），利用其早期强度发展快、收缩相对可控的特点，缩短批次间隔、便于分区分段推进。工程尺度、预设范围取值、批次划分、强度判定阈值及监测反馈的具体参数，结合工程设计确定。数值分析对比表明，在完全取消等效配重的前提下，采用本实施例所述分区、分阶段及跳仓浇筑组织方式，可将施工期钢梁最大应力控制在较低水平，主缆跨中垂度偏差可控制在约+0.8%量级，混凝土板拉应力可低于相应强度等级抗拉强度设计值，从而在线形控制与结构受力之间取得平衡。
    需要说明的是，本实施例第一阶段非吊索区浇筑次序的核心逻辑，可以概括为先浇筑中间、后浇筑两边。先浇筑中间，是指优先浇筑预设跨中区段的非吊索区湿接缝，跨中先行加载，使主缆产生可控下沉并提升水平张力，几何刚度随之提高，后续同样重量的混凝土所引起的下沉增量被抑制，从而先建立起刚度基准。后浇筑两边，是指再由跨中向两侧索塔对称浇筑其余非吊索区湿接缝，两端加载对跨中位移的贡献与跨中加载相反，可在跨中产生反向隆起，对前期跨中下沉形成补偿，使线形向目标状态回归。这样的浇筑次序可完成线形自平衡，而无需设置水箱、砂袋等外部等效配重。

进一步地，所述S3中先浇筑预设跨中区段内各吊索节段所归属的非吊索区湿接缝按以下步骤确定并浇筑：

S31、以主缆跨中为起点，按吊索节段编号由小到大，向两侧索塔方向对称选取尚未浇筑的、分别归属同一对称节段对的非吊索区湿接缝，在浇筑前获得初始主缆水平张力H₀；

S32、浇筑所述选取的湿接缝，获得浇筑后的当前主缆水平张力H₁；

S33、判断(H₁−H₀)/H₀是否小于或等于15%，若是，则继续按吊索节段编号由小到大对称选取尚未浇筑的非吊索区湿接缝，并重复S32至S33；若否，则判定所述预设跨中区段浇筑完成，并进入再由跨中向两侧索塔逐批次、对称且跳仓浇筑其余非吊索区湿接缝的步骤。

本实施例中，所述初始主缆水平张力H₀是指对当前选取的非吊索区湿接缝实施浇筑之前、对应施工阶段下主缆的水平张力；所述当前主缆水平张力H₁是指该次选取的湿接缝浇筑完成并计入相应荷载后、对应施工阶段下主缆的水平张力。比值(H₁−H₀)/H₀表示相对H₀的水平张力增量比例。获得H₀、H₁的方式包括：依据当前已施加于主缆—吊索—加劲梁体系的荷载与主缆线形，由施工阶段力学分析或施工监控计算模型随浇筑进程更新得到；也可以根据主缆标高、垂度等线形监测结果反算得到。同一判定循环内应采用同一计算口径与同一参照状态，以保证H₀与H₁可比。

主缆几何刚度与水平张力的关系可简要表述如下：在大跨径悬索桥施工阶段，主缆抵抗竖向变形主要依靠张力维持的几何刚度；该几何刚度与水平张力成正比、与跨度成反比。因此，当跨中优先浇筑使水平张力由H₀增至H₁时，几何刚度的相对提升量与(H₁−H₀)/H₀同量级。据此，可用张力增量比例是否大于15%，判断跨中区段加载是否已使主缆刚度提升到可转入跨中与两侧索塔之间非吊索区浇筑的程度。

具体而言，如前所述，第一阶段需先完成预设跨中区段的非吊索区湿接缝浇筑。本实施例以主缆跨中为起点，向两侧索塔方向对称选取尚未浇筑的非吊索区湿接缝。选取后、浇筑前先获得H₀，作为本轮跨中扩展的张力基准；浇筑完成后，将本次湿接缝混凝土自重计入当前施工阶段荷载，再获得H₁，并计算(H₁−H₀)/H₀。

若(H₁−H₀)/H₀大于15%，则判定预设跨中区段浇筑完成。张力提升约15%时，几何刚度亦大致提升约15%，后续同量级荷载下的竖向位移响应可相应减小约15%。达到该水平后，再转入浇筑跨中与两侧索塔之间的非吊索区湿接缝，使后续对称跳仓加载发生在主缆刚度已提高的状态，有利于利用两端加载对跨中变形的补偿作用，而无需依赖外部等效配重。

若阈值取得过低，跨中刚度基准建立不足，后续跳仓阶段变形抑制偏弱；若阈值取得过高，则跨中扩展浇筑范围偏大、转入两端跳仓过晚，既削弱“先跨中、后两端”的对消节奏，也增加前期跨中下沉累积。取大于15%作为转入条件，可在刚度激活与浇筑节奏之间取得平衡。

在一个可选的实施方式中，施工监控计算模型可按施工工序划分阶段，随湿接缝分批浇筑逐步计入相应区段荷载及硬化后的截面刚度，并在几何非线性条件下求解得到各阶段主缆水平张力，从而直接输出用于本条判定的H₀、H1₁。

进一步地，在浇筑跨中与两侧索塔之间区段的非吊索区湿接缝时，按照以下步骤进行：

S34、每一浇筑批次开始前，获取主缆跨中相对湿接缝浇筑前标高的当前竖向位移δ，向下为正；

S35、获得各吊索节段单位浇筑荷载对跨中竖向位移的影响系数ηₖ,ₘ，所述影响系数ηₖ,ₘ与δ同向为正，针对尚未浇筑的各对称节段对k，按δₖ＝δ＋Σₘ(Vₖ,ₘ·ηₖ,ₘ)计算预估跨中竖向位移δₖ，其中Vₖ,ₘ为对称节段对k中第m个吊索节段所归属湿接缝的计划浇筑方量；

S36、在尚未浇筑、且吊索节段编号与上一浇筑批次所浇筑对称节段对的吊索节段编号之差的绝对值不小于2的各对称节段对中，选取使δₖ最接近0的对称节段对作为本批次浇筑对象，并同步浇筑该对称节段对中尚未浇筑的非吊索区湿接缝。

本实施例中，所述当前竖向位移δ是指每一浇筑批次开始前，主缆跨中标高相对湿接缝浇筑开始前同一测点标高的竖向改变量，向下为正、向上为负，用于表征跨中相对浇筑起点已累积的下沉或抬升。所述对称节段对k是指编号相同的左侧吊索节段Lk与右侧吊索节段Rk，拟在同一批次同步浇筑其所归属的非吊索区湿接缝。所述影响系数ηₖ,ₘ是指对称节段对k中第m个吊索节段在单位浇筑荷载作用下引起的跨中竖向位移响应；其符号与δ同向约定为正，即该节段加载使跨中继续下沉时ηₖ,ₘ为正，使跨中抬升时ηₖ,ₘ为负。所述预估跨中竖向位移δₖ是指假定本批次浇筑该对称节段对后，在现有δ基础上叠加各吊索节段计划方量与相应影响系数之积后得到的跨中竖向位移预估值。

影响系数ηj,m的获得，可依据当前施工阶段的主缆—吊索—加劲梁计算模型，对相应节段施加单位浇筑荷载或等效单位湿接缝自重，读取跨中竖向位移响应得到；亦可由主缆变形影响线在该节段位置的取值换算得到。同一批次比选中，各对称节段对应采用同一计算模型与同一符号约定，以保证δj可比。

具体而言，如前所述，在预设跨中区段浇筑完成并转入跨中与两侧索塔之间的非吊索区湿接缝浇筑后，本阶段的目标是在满足跳仓约束的前提下，选择能使跨中线形尽快向位移接近零回归的对称节段对，从而利用不同纵向位置加载对跨中位移贡献符号可能相反的特性，对前期跨中下沉形成补偿，而无需依赖外部等效配重。

每一浇筑批次开始前，先获取δ。若δ为正且较大，说明跨中相对浇筑起点仍明显下沉，本批次应优先在候选节段中寻找η为负或能使δj更接近0的对称节段对；若δ已接近0甚至为负，则应避免再选择使跨中继续大幅下沉的节段对。

随后获得各尚未浇筑节段的ηj,m。主缆变形影响线沿跨径呈正负交替的波浪形态：跨中附近加载对跨中位移的贡献通常与下沉同向，而靠近两端一定区段的加载可在跨中产生反向隆起效应。分析表明，两端区域加载在跨中引起的反向隆起效应可达到跨中同类加载效应的约30%～45%量级。正是这一符号差异，使通过选择不同纵向位置的对称节段对来调控δj成为可能。

对每一尚未浇筑且满足对称要求的节段对k，按其计划浇筑方量Vₖ,ₘ计算δₖ＝δ＋Σₘ(Vₖ,ₘ·ηₖ,ₘ)。该式将当前已发生的跨中位移与本批次计划加载将新增的跨中位移相加，得到若浇筑该节段对后的跨中位移预估，供批次间比选。

在候选集合上再施加跳仓约束：仅保留吊索节段编号与上一浇筑批次所浇筑对称节段对的吊索节段编号之差的绝对值不小于2的对称节段对，以避免连续相邻区段同步硬化造成局部刚度突变和变形集中；该约束相对于上一浇筑批次，因而被跳过的编号仍可在后续批次回填。然后在该集合中选取使δₖ最接近0的对称节段对作为本批次浇筑对象。选取最接近0而非简单按里程推进，是为了在每一批次都尽量把跨中位移往零位收敛，使线形在分批加载过程中持续自平衡；若始终浇筑使|δₖ|增大的节段对，则跨中位移会单向累积，失去免配重条件下的对消效果。

在一个可选的实施方式中，若若干对称节段对的|δₖ|接近，可结合施工组织便利性，如泵送距离、仓面准备情况在其中择一；但不得突破“与上一浇筑批次的吊索节段编号之差的绝对值不小于2”的跳仓约束，也不得改用使δₖ明显偏离0的节段对来迁就施工便利。

进一步地，所述预设范围为吊索中心线两侧各1.25m。

具体而言，由此形成的吊索区总宽约2.5m，对应吊点附近需要滞后闭合的湿接缝范围。该宽度的作用是在第一阶段保留吊点处钢梁相对柔性，削减主缆曲率变化传入加劲梁的附加弯矩；待线形趋稳后再闭合，以利于减小应力。范围过窄，吊点硬约束消除不充分；过宽，则第一阶段可用于跨中优先加载与跳仓平衡的非吊索区偏少。1.25m可作为与常用吊索间距及接缝构造相匹配的取值，具体工程也可按设计微调。

进一步地，所述第一阶段分为10-12个批次完成，每一批次的浇筑方量与设计方量之差的绝对值不超过设计方量的5%。

具体而言，第一阶段批次划分过少，荷载接近连续推进，几何刚度提升与影响线对消难以分步形成；批次过多则组织成本上升。10–12批与主跨数百米至千米级、吊索节段数十个量级的工程相匹配，可使荷载增加→张力提升→后续变形抑制的过程阶梯推进。

进一步地，所述第二阶段在主缆线形达到预设指标后进行；所述预设指标为：所述第一阶段连续三个浇筑批次中，每一批次结束后的跨中竖向位移变化量Δv均满足|Δv|≤3mm，且每一批次结束后的索塔塔顶纵向位移变化量均≤5mm。

本实施例中，所述跨中竖向位移变化量Δv是指第一阶段某一浇筑批次结束后，主缆跨中竖向位移相对该批次开始前的改变量；取其绝对值与3 mm比较，用于衡量该批次加载引起的跨中线形波动是否已足够小。所述索塔塔顶纵向位移变化量是指同一浇筑批次结束后，索塔塔顶沿桥纵向位移相对该批次开始前的改变量，用于衡量该批次加载对塔偏的扰动是否已足够小。所述预设指标是指同时满足以下条件时判定主缆线形已达到可进入第二阶段的稳定状态：在第一阶段连续三个浇筑批次中，每一批次的|Δv|均不超过3 mm，且每一批次的索塔塔顶纵向位移变化量均不超过5 mm。Δv及塔顶纵向位移变化量可由施工监测直接测得，亦可由施工监控计算模型按批次输出。

具体而言，如前所述，第一阶段浇筑非吊索区湿接缝、第二阶段再浇筑吊索区湿接缝。进入第二阶段前，除湿接缝混凝土需达到预设强度外，还要求主缆线形达到上述预设指标。其目的在于：吊索区湿接缝一旦浇筑硬化，吊点附近将较快形成局部组合约束；若此时主缆跨中位移与塔偏仍随批次明显跳动，等于把尚未收敛的变形锁定进吊点硬约束，易在已浇区段诱发不利附加弯矩。故需在线形波动已收窄后再闭合吊索区。

采用连续三个浇筑批次而非单批次达标，是为了排除偶然观测误差或单次加载巧合：只有连续三批均表现为小波动，才能认为主缆几何刚度提升与前期变形对消已进入稳态，而不是某一批次效应偏小。若仅一批满足而后续批次又明显超限，说明体系仍在调整，尚不宜转入第二阶段。

当连续三个浇筑批次均满足上述两项指标时，判定主缆线形达到预设指标，再开始第二阶段，由跨中向两侧索塔对称、逐批次浇筑吊索区湿接缝。若连续观察中任一批次|Δv|>3 mm或塔顶纵向位移变化量>5 mm，则该连续三批计数中断，需待重新出现连续三批同时达标后，方可转入第二阶段。

进一步地，在浇筑所述第二阶段最末一批次之前，复测主缆跨中、1/4跨和3/4跨的标高，得到各测点的实测标高，并计算各测点实测标高与该测点当前施工阶段目标标高之差Δhk，其中k为测点编号；取各测点中绝对值最大的Δhk作为控制偏差Δh；判断是否满足Δh>10mm，若是，则增大所述最末一批次的计划浇筑方量以加载下压主缆；判断是否满足Δh<-10mm，若是，则减小所述最末一批次的计划浇筑方量以减载抑制下沉。

本实施例中，所述当前施工阶段目标标高是指按施工监控指令、对应于第二阶段最末一批次浇筑前这一施工状态的主缆设计控制标高。所述Δhk是指测点k的实测标高减去该测点目标标高所得的差值：Δhk>0表示该测点实测偏高，相对目标上抬，Δhk<0表示该测点实测偏低，相对目标下沉。所述控制偏差Δh是指各测点Δhk中绝对值最大的那一个，用以代表当前线形相对目标的最不利偏差，并作为是否调整最末一批次计划浇筑方量的判据。

具体而言，如前所述，第二阶段由跨中向两侧索塔对称、逐批次浇筑吊索区湿接缝。至最末一批次前，前序批次已基本完成吊索区闭合，主缆线形接近终态，但现场累积误差、温度及施工荷载扰动仍可能使跨中与四分点标高相对目标出现残余偏差。此时若不再微调即完成最后浇筑，偏差将被带入成桥线形，后期可调余地很小。故在最末一批次浇筑前，对主缆跨中、1/4跨和3/4跨三个控制测点复测标高。

选取跨中与两个四分点，是因为三者能够同时反映跨中垂度与两侧线形的对称性：仅看跨中可能掩盖1/4跨、3/4跨一侧偏高、一侧偏低的歪扭；补测四分点后，再以|Δhk|最大者作为Δh，可按最不利测点控制，避免只修正跨中而放任四分点超限。

得到各测点实测标高后，计算Δhk并取绝对值最大者作为Δh，再按以下规则调整最末一批次计划浇筑方量：

若Δh>10 mm，说明最不利测点实测明显高于目标，主缆局部偏高、下挠不足。此时增大最末一批次的计划浇筑方量，以增加该批次湿接缝自重加载，促使主缆下压、标高回落，使线形向目标靠拢。若Δh<−10 mm，说明最不利测点实测明显低于目标，主缆局部偏低、下挠偏大。此时减小最末一批次的计划浇筑方量，以减轻该批次加载，抑制继续下沉，避免偏差进一步扩大。若|Δh|≤10 mm，则认为残余偏差已在可接受带内，最末一批次按原计划方量浇筑即可。

方量增大或减小的幅度，应结合该批次浇筑位置对相应测点的位移影响敏感度及现场可调方量范围确定，以使调整后预估的Δh回落至|Δh|≤10 mm为宜；调整后仍应按同一测点体系复核，确认最不利偏差已收敛。

进一步地，还包括步骤：

沿所述主缆纵向布设多个竖向位移监测点；

每完成一个浇筑批次，采集各所述竖向位移监测点在当前施工阶段的累积竖向位移；

按Wenv=max(Δi)-min(Δi)计算主缆变形包络线宽度Wenv，其中Δi为第i个所述竖向位移监测点在当前批次完成后的累积竖向位移，i=1,2,…,n，n为所述竖向位移监测点的总数；

判断所述Wenv是否超过预设阈值，若是，则将累积竖向位移最大或最小的监测点作为变形极值测点，下一个浇筑批次先浇筑沿桥纵向与所述变形极值测点相邻、且浇筑后使所述Wenv减小的尚未浇筑节段，和/或下调该批次的浇筑方量。

本实施例中，所述竖向位移监测点是指沿主缆纵向布置、用于观测主缆竖向变位的测点。所述累积竖向位移Δi是指第i个监测点自湿接缝浇筑相关施工阶段起算、至当前批次完成时所累积的竖向位移值。所述主缆变形包络线宽度Wenv是指同一批次完成后各监测点累积竖向位移的最大值与最小值之差，用于表征主缆沿跨径方向变形分布的起伏幅度：Wenv越大，说明各测点位移差异越大，线形越不平滑。所述预设阈值是指允许的Wenv上限，超过该上限即启动下一批次的顺序和/或方量反馈调整。所述变形极值测点是指当前批次完成后累积竖向位移最大或最小的监测点，分别对应变形包络的上、下边界位置。

具体而言，在湿接缝分批浇筑全过程中，仅控制跨中单点位移尚不足以反映主缆沿线的整体起伏。为此，沿主缆纵向布设多个竖向位移监测点。在一个可选的实施方式中，可在主缆1/8、1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8跨等特征截面布设棱镜测点，并视需要兼顾索塔塔顶相关观测，采用全站仪按批次采集数据。

每完成一个浇筑批次，采集各监测点在当前施工阶段的累积竖向位移Δi，并按Wenv=max(Δi)-min(Δi)计算包络线宽度。该式直接取各测点累积位移的极差：若各点同步、均匀变位，则Wenv较小；若局部下沉过大而他处抬升或变位偏小，则Wenv被拉大，提示线形出现明显“鼓包”或“凹陷”。

当Wenv未超过预设阈值时，按原定浇筑计划继续下一批次。当Wenv超过预设阈值时，说明当前线形起伏已超出允许范围，若仍机械按原顺序、原方量推进，起伏可能继续放大并在后续硬化区段中被部分“冻结”。此时将累积竖向位移最大或最小的监测点作为变形极值测点，以定位包络边界所在区段，并采取下列反馈措施之一或组合使用：

其一，调整下一批次浇筑对象：优先浇筑沿桥纵向与该变形极值测点相邻、且浇筑后能使Wenv减小的尚未浇筑节段。例如，当极值表现为跨中区域累积下沉偏大、包络被拉宽时，可优先浇筑靠近两端、能够对跨中产生补偿抬升效应的尚未浇筑节段；当极值位于1/4跨附近时，则优先浇筑与该测点相邻、能够抑制该处继续恶化的节段。选择的判据是浇筑后Wenv减小，而不是简单邻近即可，以避免选错仓面反而加剧起伏。

其二，下调该批次的浇筑方量：在仍需于极值附近区域浇筑时，减小计划方量以降低单次加载强度，减缓该局部位移继续偏离，使包络宽度有机会回落。方量下调幅度及预设阈值的具体取值，可按工程跨径与监控要求确定。

上述监测—计算—反馈在每一浇筑批次后滚动执行，使分批加载过程中的线形起伏始终受到包络宽度约束，从而在免配重条件下维持主缆变形分布的可控与平滑。

进一步地，所述预设阈值为L/10000，L为所述主缆跨度；在所述Wenv大于所述预设阈值的前提下，下调后的浇筑方量V按下式计算，且不小于设计方量的预设比例：

V=V0∙（L/10000）Wenv

其中，V0为该节段原计划设计方量。

本实施例中，所述主缆跨度L是指用于确定包络宽度允许上限的主缆跨径取值，一般取中跨跨度。所述预设阈值L/10000是将允许的主缆变形包络线宽度与跨度挂钩的相对限值：跨度越大，允许的绝对包络宽度相应放大，从而保持相对变形控制尺度一致。所述V0是指拟下调方量的该节段在原施工计划中的设计浇筑方量；所述V是指在Wenv已超过L/10000时，按上式计算得到的下调后计划浇筑方量。所述设计方量的预设比例是指允许将V下调到的下限比例，用于防止方量被过度削减而影响湿接缝密实、粘结及仓面最小施工方量要求。

具体而言，如前所述，当Wenv超过预设阈值时，可下调该批次浇筑方量。本条进一步给定阈值的跨度表达及方量下调计算公式。取L/10000作为阈值，使控制标准随桥跨变化：例如主跨约800 m时，L/10000约为80 mm，即包络线宽度超过约80 mm时启动方量下调；若跨度改变，阈值按同一比例自动调整，避免对不同跨径工程套用同一绝对毫米值造成过严或过宽。

在Wenv>L/10000的前提下，按下式计算下调后方量：
 V=V0∙（L/10000）/Wenv。
     该式的含义是：以阈值为分子、以当前包络宽度为分母，对原设计方量V0作比例缩放。Wenv超出阈值越多，V相对V0削减越多，从而按超限程度降低单次加载强度；当Wenv刚好等于L/10000时，V回退为V0，与未超限不降方量相衔接。

同时要求V不小于设计方量的预设比例。若仅按上式计算，在Wenv显著偏大时V可能被削得过低，导致该仓湿接缝填充不足、界面粘结不良或无法满足最小泵送方量。设置下限比例后，当按公式算得的V已低于该比例对应方量时，取下限比例对应的方量作为实际下达值，并应配合调整浇筑顺序等其他反馈措施，而不能靠无限减方单独消除包络超限。在一个可选的实施方式中，该预设比例可取设计方量的60%～80%。

若阈值取得明显宽于L/10000，则包络起伏容许过大，线形平滑性不足；若取得过严，则方量频繁下调，干扰正常分批节奏。采用L/10000可与大跨径桥梁施工中常用的相对变形控制量级相协调。方量按（L/10000）/Wenv比例下调，则实现超限多少、减载多少的定量反馈，避免仅凭经验一次性砍掉固定百分比而与实际超限程度脱节。

进一步地，所述湿接缝混凝土的强度等级不低于所述预制混凝土桥面板的强度等级。

- 具体而言，湿接缝是相邻预制桥面板之间现浇充填并与钢梁抗剪连接件协同工作的关键传力部位。若湿接缝强度等级低于预制板，则在组合截面形成后，接缝区更易成为应力集中与开裂的起始部位，削弱板梁共同工作的可靠性，也不利于分批浇筑后尽快达到进入后续阶段所需的强度条件。将湿接缝强度等级设定为不低于预制板，可使接缝与预制板在材料强度上匹配或接缝略强，保证传力连续，并为分区分段、跳仓推进提供更稳妥的强度储备。

以上仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

说		明		书   附   图

图1